«Дорожная карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования на территории муниципального района в 2016 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1.1. Разработка и утверждение приказов управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016 году на территории муниципального района |  |  |  |
| 1.2.1. | план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в 2016 году | сентябрь 2015 г. | управление образования |
| 1.2.2. | О распределении полномочий по организации и проведению ГИА (в формах ОГЭ и ГВЭ) на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в 2016 году | сентябрь 2015 г. | управление образования |
| 1.2.3. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учёт и выдачу экзаменационных материалов ГИА | сентябрь 2015 г. | управление образования |
| 1.2.4. | О проведении пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях района | февраль 2016 г. | управление образования |
| 1.2.5. | О проведении ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в форме ОГЭ и ГВЭ | апрель 2016 г. | управление образования |
| 1.2.6. | О проведении ГИА по русскому языку и математике в 2016 году | апрель-июнь 2016 г. | управление образования |
| 1.2.7. | О проведении ГИА по предметам по выбору в 2016 году | апрель-июнь 2016 г. | управление образования |
| 1.2.8. | О проведении ГИА в резервные дни в ОУ-ППЭ Белгородской области | май 2016 г. | управление образования |

| 2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX классах в 2016 году | октябрь 2015 г. | управление образования |
| 2.2. | Формирование предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвующих в ГИА в 2016 году | сентябрь 2015 г. | управление образования |
| 2.3. | Формирование статистической информации о предварительном количестве участников ГИА по 13 общеобразовательным предметам в 2016 году | декабрь 2015 г. | управление образования |
| 2.4. | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА | январь 2016 г. | управление образования |
| 2.5. | Формирование списка обучающихся IX классов, претендующих на получение аттестата особого образца | май 2016 г. | управление образования |
| 2.6. | Формирование базы данных участников ГИА | до 01.03.2016 г. | управление образования, ОУ |
| 2.7. | Предложения по формированию состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения ГИА в 2016 году | апрель 2016 г. | управление образования |
| 2.8. | Предложения по формированию предварительного состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий ГЭК | ноябрь 2015 г. | управление образования |
| 2.9. | Предложения по формированию предварительного состава предметных комиссий ГЭК | декабрь 2015 г. | управление образования |
| 2.10. | Организация работы телефона «горячей линии» | в течение года | управление образования |
| 2.11. | Предложения по предварительному определению мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА по обязательным предметам | сентябрь 2015 г. | управление образования |
| 2.12. | Предложения по предварительному определению схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по обязательным предметам, по пунктам проведения экзаменов | октябрь 2015 г. | управление образования |
| 2.13. | Предложения по предварительному определению схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | октябрь 2015г. | управление образования |
| 2.14. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА | до 01.04.2016 г. | # управление образования |
| 2.15. | Организация получения и доставки экзаменационных материалов ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ | май – июнь 2016 г. | управление образования |
| 2.16. | Проведение по утверждённому расписанию ГИА | апрель - июнь 2016 г. | # управление образования |
| 3. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016 году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» |  |  |  |
| 3.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | # управление образования |
| 3.2. | Обучение на региональном уровне работников управления образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА | декабрь 2015 г. | # управление образования |
| 3.3. | Обучение на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА | декабрь 2015 г. | # департамент, БелРЦОКО, управление образования |
| 3.4. | Обучение на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | декабрь 2015 г. | # управление образования |
| 3.5. | Обучения на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | декабрь 2015 г.- январь 2016 г. | # департамент, ГЭК, БелРЦОКО, управление образования |
| 3.6. | Обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГЭК | март-апрель 2016 г. | # департамент, БелРЦОКО, управление образования |
| 3.7. | Организация обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА | апрель 2016 г. | # департамент, ГЭК, управление образования |
| 3.8. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения ГИА | апрель 2016 г. | # департамент, БелРЦОКО, управление образования |
| 3.9. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации | в течение года | # управление образования |
| 4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2016 году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» |  |  |  |
| 4.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта управления образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | управление образования |
| 4.2. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений (организаций), представителей общественности | в течение года | # управление образования, ОУ |
| 4.3. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | # управление образования |
| 4.4. | Организация консультационной поддержки участников ГИА, оказание психолого-педагогической помощи участникам ГИА | в течение года | # управление образования, ВТПМПК |
| 4.5. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций по подготовке и проведению ГИА | сентябрь 2015г - апрель 2016 г. | управление образования, ОУ |
| 4.6. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА | сентябрь 2015г - апрель 2016 г. | управление образования |
| 4.7. | Организация информационных стендов, размещение информации по ГИА на официальных сайтах ОУ | весь период | ОУ |
| 4.8. | Размещение на сайте управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | апрель 2016 г. | управление образования |
| 4.9. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведению муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам». | январь-май 2016 г. | управление образования, ОУ |
| 5. Мероприятия по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» |  |  |  |
| 5.1. | Изучение вопросов по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения ГИА органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными учреждениями | в течение года | управление образования |
| 5.2. | Изучение вопросов за соблюдением процедуры проведения ГИА | май - июнь 2016 г. | управление образования, ОУ |
| 5.3. | Изучение вопросов за организацией доставки экзаменационных материалов ГИА, их обработки, передачи и хранения | весь период | управление образования |
| 5.4. | Изучение вопросов за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | апрель - июнь 2016 г. | управление образования, ОУ |
| 6. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» |  |  |  |
| 6.1. | Анализ результатов проведения пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях области | март 2016 г. | управление образования |
| 6.2. | Подготовка анализа статистических данных ГИА | июль - август 2016 г. | управление образования |
| 6.3. | Подготовка отчётных материалов в департамент образования Белгородской области, БелРЦОКО по итогам ГИА | июль - сентябрь 2016 г. | управление образования |
| 6.4. | Издание сборника статистических материалов по результатам ГИА | август 2016 г. | управление образования |
| 6.5. | Издание сборника аналитических материалов по результатам ГИА | август - сентябрь 2016 г. | управление образования |
| 6.6. | Диагностика основных результатов государственной итоговой аттестации: - по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ, ППЭ и общеобразовательных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный ГЭК; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой. | май-август 2016 г | управление образования |
| 7. Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной итоговой аттестации в 2015 году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» |  |  |  |
| 7.1. | Составление и утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА | февраль 2016 г. | управление образования |

«Дорожная карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования на территории муниципального района в 2016 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2015г.- апрель 2016 г. |  |
| 1. | Обеспечение деятельности организационных структур: |  |  |
| 1.1. | Распределение функций по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов в форме ЕГЭ и ГВЭ (далее – ГИА – 11(12)) в 2016 году на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». | сентябрь 2015 г. | управление образования |
| 1.2. | Проведение сюжетно-ролевых игр для обучающихся: «Я сдаю ЕГЭ» | март - апрель | ОУ |
| 1.3. | Проведение совещаний с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений о ГИА -11 (12) в 2015, 2016 годах | весь период | управление образования |
| 2. | Финансовое и материально-техническое обеспечение: |  |  |
| 2.1. | Утверждение сметы расходов средств на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11 (12) | январь 2016 г. | управление образования |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА -11 (12) | май - сентябрь 2015 г. | управление образования |
| 2.3. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА -11 (12) досрочный этап основной этап дополнительный этап | апрель 2016 г. май 2016г сентябрь 2016 г | управление образования |
| 2.4. | Обеспечение условий для деятельности: |  |  |
| 2.4.1. | руководителей ППЭ; | апрель - сентябрь 2016 г. | управление образования |
| 2.4.2. | организаторов ППЭ. | апрель - сентябрь 2016 г. | управление образования |
| 2.5. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | март - апрель, 2016 г. | управление образования |
| 3. | Организационно-территориальное обеспечение: |  |  |
| 3.1 | Подготовка списков мест расположения ППЭ, максимального числа сдающих ГИА -11 (12) в каждом ППЭ. | до 01.01.2016 г. | управление образования |
| 4. | Обеспечение общественного наблюдения: |  |  |
| 4.1. | Подготовка кандидатур для включения в состав общественных наблюдателей | Февраль 2016 г. | управление образования |
| 5. | Обеспечение обучения участников ГИА -11 (12): |  |  |
| 5.1. | Участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ГИА -11 (12) в 2016 году | весь период | управление образования |
| 5.2 | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: | по отдельному плану-графику | управление образования |
| 5.2.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15.04.2016г. | управление образования, ОУ |
| 5.2.2 | проведение пробного ЕГЭ математике на муниципальном уровне; | март 2016 г. | управление образования |
| 5.2.3 | руководителей ППЭ; | апрель 2016 г. | управление образования |
| 5.2.4 | организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары); | январь – февраль 2016 г. | управление образования |
| 6. | Обеспечение формирования региональной информационной системы обеспечения ГИА – 11 (далее РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему (далее – ФИС): |  |  |
| 6.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы | октябрь 2015 г. –февраль 2016 г. | управление образования |
| 6.2. | Предоставление сведений об участниках ЕГЭ по установленной форме в региональную информационную систему | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и ФИС | управление образования |
| 6.3. | Подготовка и направление в БелРЦОКО сведений о планируемом числе выпускников (поступающих). | до 01.11.2015 г | управление образования |
| 7. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности организационно-технологического обеспечение при доставке, проведении, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА -11 (12): |  |  |
| 7.1. | Организация получения, доставки в ППЭ и место сбора (МОУО) экзаменационных материалов ГИА -11 (12) | в соответствии с единым расписанием экзаменов | управление образования |
| 8. | Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА -11 (12): |  |  |
| 8.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА -11 (12) в СМИ | по отдельному плану-графику | управление образования |
| 8.2. | Проведение инструктивно-методических совещаний со специалистами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА -11 (12) по вопросам: |  |  |
| 8.2.1. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА -11 (12) в 2016 г. | февраль – март 2016 г. | управление образования |
| 8.2.2. | Анализ результатов ГИА -11 (12) 2015 года и направления совершенствования проведения ГИА -11 (12) | август – октябрь 2015 г. | управление образования |
| 8.2.3. | Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации | январь, апрель | управление образования, ОУ |
| 8.2.4 | Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ | апрель | управление образования , ОУ |
| 8.3. | Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к единому государственному экзамену». | август – октябрь 2015 г. | управление образования |
| 8.4. | Практикум по работе с отдельными заданиями повышенного и высокого уровней сложности контрольно-измерительных материалов | март - апрель | управление образования |
| 8.5 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА -11 (12). | в период подготовки и проведения ГИА -11 (12) | управление образования |
| 8.6. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2016 г. | управление образования |
| 8.7. | Организация информационных сайтов и стендов для участников ГИА -11 (12) текущего года | весь период | управление образования, ОУ |
| 8.8. | Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА -11 (12). | ноябрь 2015 г | управление образования |
| 8.9. | Проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ. | сентябрь 2015 г – май 2016 г | управление образования, ОУ |
| 8.10. | Ознакомление участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Оформление стендов | март – апрель 2016 г | управление образования, ОУ |
| II. | Этап проведения | май-июнь 2016 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ: |  |  |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропусков на ЕГЭ установленной формы | до 05.05.2016 г. | управление образования |
| 1.2. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации | май-июнь 2016 г | управление образования |
| 1.3. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ участников ЕГЭ 2016 года. | июнь 2016 г | управление образования |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: |  |  |
| 2.1. | Мониторинг миграции выпускников 11 – х классов общеобразовательных организаций, прибывших в Белгородскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района и региона. | февраль – июнь 2016 г | управление образования, ОУ |
| 2.2. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ и хода подготовки к ГИА – 11. | май-июнь 2016 г. | управление образования |
| 2.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | май-июнь 2016 г. | управление образования |
| 2.4. | Организация общественного наблюдения и контроля за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов | май-июнь 2016 года | управление образования |
| 3. | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ в дополнительные сроки (сентябрь, октябрь 2016 г.): | сентябрь, октябрь 2016 г. |  |
| 3.1. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации | сентябрь, октябрь 2016 г. | управление образования |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | август – сентябрь 2016 г. |  |
| 1. | Сборник статистических материалов. Результаты ЕГЭ. | август 2016 г. | управление образования |
| 2. | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА – 11. | март – апрель, август - сентябрь | управление образования, ОУ |
| 3. | Рассмотрение итогов ГИА на совещании руководителей. | июнь, август 2016 года | управление образования, ОУ |